Конвертер XLS  XLSX
Функциональность, ограничения,
текущее состояние,
оценка сроков завершения

---
Этапы работы конвертера XLS в XLSX:
Разобрать поток бинарных данных по записям соответственно спецификации и сформировать DOM-модель.
BIN
XML
(bin-format)
1101100011
0101000111
0101000111
0101000111
0101000111
0101000111
0101010100
0101000111
0101000111
0101000111
0001110101
0101000111
0101000111
0101000111
Specs

---
Этапы работы конвертера XLS в XLSX:
Преобразовать XML-дерево при помощи таблиц XSLT в дерево формата XLSX.
XML
(bin-format)
XML
(2007-format)
XSL tables

---
Этапы работы конвертера XLS в XLSX:
Выгрузить полученный XML в набор файлов и заархивировать в ZIP.
XLSX file
XML
(bin-format)

---
Функциональные ограничения
Реализуемая функциональность:
- Форматирование и стили
- Поддержка формул
- Диаграммы (ограниченный набор)
- Изображения	и просмотр OLE-объектов
- Поддержка XML-данных
- Метки, примечания, ссылки

---
Функциональные ограничения
Урезанная функциональность:
- Метаданные
- Сводные таблицы
- Векторное рисование (только необходимое для диаграмм)
- Шифрование данных
- OLAP, ODBC, OLE DB, ADO и DAO соединения, импорт текста и веб-страниц
- 車爛龜來錄拉힠

---
Оценка сроков
Конвертер XLS  XLSX:
- Завершение обработки полей упрощенного тестового файла. (3 нед.)
- Реализация преобразования посредством XSLT. (1 нед.)
- Написание XSL таблиц преобразования (3 нед.)
- Сохранение в XLSX. (2-3 дня)
- Отладка (2 нед.)

---
Оценка сроков
Конвертер XLSX  XLS:
- Чтение из XLSX во внутренний формат XML (1 день)
- Написание XSL таблиц обратного преобразования (2-3 нед.)
- Реализация архитектуры модуля сохранения в бинарный формат. (1 нед.)
- Реализация записи каждого поля в бинарный формат. (3-4 нед.)
- Отладка (2 нед.)

---
Текущее состояние реализации
На данный момент разработана архитектура парсера бинарных данных, весь поток данных обработан и покрыт заглушками. То есть, файл XLS полностью прочитывается и преобразуется в DOM-модель.
Работа по реализации ограниченного набора полей (см. раздел Функциональные ограничения) завершена на 35%.

---
Оценка сроков
- Этап разработки функциональности – до 18 апреля включительно
- Этап отладки и устранения ошибок – 2-3 недели